АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-КАРГАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАРГАТСКОГО РАЙОНА   НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

12.11.2016                                         с.Верх-Каргат                        № 8

О проведении месячника безопасности

на водных объектах  Верх-Каргатского сельсовета

Каргатского района в зимний период  2016 - 2017 годов

В целях обеспечения безопасности на водных объектах Верх-Каргатского сельсовета Каргатского района в зимний период 2016 - 2017 годов, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Верх-Каргатского сельсовета,

РЕШИЛА:

1. Утвердить:

1.1. План проведения месячника безопасности на водных объектах Верх-Каргатского сельсовета  Каргатского района в зимний период 2016 - 2017 годов.

1.2. Сроки проведения месячника безопасности на водных объектах Верх-Каргатского  сельсовета с 14 ноября 2016 года до 20 апреля 2017 года.

2. Решение довести до исполнителей установленным порядком.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава Верх-Каргатского  сельсовета

Каргатского района Новосибирской области                                  В.В.Жарков

ЛевченкоК.С.47-342

|  |  | УТВЕРЖДЕН Решением КЧС и ПБ администрации Верх-Каргатского сельсовета Каргатского района 12 ноября 2016 года № 8 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Верх-Каргатском  сельсовете Каргатского района

в осенне-зимний период 2016-2017 годов

(с 14 ноября 2016 года по 20 апреля  2017 года)

с. Верх-Каргат.

| №№ п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, проводимые до начала проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта решения КЧС и ПБ Верх-Каргатского сельсовета «О проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Верх-Каргатском сельсовете в осенне-зимний период 2016-2017 годов». | До 16 ноября | Специалист ГО и ЧС сельсовета | Председатель КЧС и ПБ сельсовета. | выполнено |
| 2. | Разработка проекта Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Верх-Каргатском сельсовете в осенне-зимний период 2016-2017 годов. | До 16 ноября | Специалист ГО и ЧС сельсовета | Председатель КЧС и ПБ сельсовета | выполнено |
| 3. | Доведение решения КЧСПБ Верх -Каргатского сельсовета «О проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Верх-Каргатском сельсовете в осенне-зимний период 2016-2017 годов» и Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Верх-Каргатском сельсовете в осенне-зимний период 2016-2017 годов до учреждений образования и других организаций сельсовета. | До 23 ноября | Специалист ГО и ЧС сельсовета. | Председатель КЧС и ПБ сельсовета. | выполнено |
| 2. Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Верх-Каргатского сельсовета по выработке мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Верх-Каргатском сельсовете в осенне-зимний период 2016-2017 годов. | Ноябрь-декабрь | Глава Верх-Каргатского сельсовета | Председатель КЧС и ПБ района | выполнено |
| 2. | Выставление информационных щитов о запрещении выхода людей на лед. | Ноябрь-декабрь | Специалист ГО и ЧС сельсовета | Председатель КЧС и ПБ сельсовета | выполнено |
| 3. | Проведение информирования населения сельсовета о состоянии льда на водных объектах сельсовета в возможных местах появления отдельных граждан, через местные средства массовой информации. | Ноябрь - апрель | Специалист ГО и ЧС сельсовета | Председатель КЧС и ПБ сельсовета | Вестник Верх-Каргатского сельсовета №14 |
| 4. | Проведение совместных выездов представителя администрации сельсовета с участковыми МО МВД «Каргатский» | Ноябрь – апрель | Специалист ГО и ЧС сельсовета | Глава сельсовета |  |
| 6. | Подготовка и распространение памяток и листовок «Осторожно, тонкий лед!», «На льду будь внимателен и осторожен» среди населения Верх-Каргатского сельсовета. | Ноябрь-декабрь | Специалист ГО и ЧС сельсовета | Председатель КЧС и ПБ сельсовета |  |
| 7. | Проведение в МКОУ «Верх-Каргатская СШ» «Уроков безопасности» по правилам поведения детей на льду в осенне-зимний период 2016-2017 годов. | Ноябрь – апрель | Директор МКОУ «Верх-Каргатская СШ» | Председатель КЧС и ПБ сельсовета. |  |
| 8. | Представление обобщенных данных в отдел ГО и ЧС, МР и ЕДДС администрации Каргатского района по выполнению мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в Верх-Каргатском сельсовете в осенне-зимний период 2016-2017 годов. | Раз в месяц | Специалист ГО и ЧС сельсовета | Глава Верх-Каргатского сельсовета |  |
| 3. Мероприятия, проводимые по окончанию проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Представление главой отчета по итогам выполнения мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в Верх-Каргатском сельсовете в осенне-зимний период 2016-2017 годов. | До 20 апреля | Специалист ГО и ЧС | Глава Верх-Каргатского сельсовета. |  |
| 2. | Подведение итогов работы поселения в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на льду, охране их жизни и здоровья и выполнении мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в Верх-Каргатском сельсовете в осенне-зимний период 2016-2017 годов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Каргатского района. | Май | Глава сельсовета | Председатель КЧСПБ района |  |

Специалист  ГО и ЧС  Верх-Каргатского  сельсовета                                                                                              К.С. Левченко